UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ **BAN CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022**

Số: 215/KH-BCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 6 năm 2022*

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022**

**và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021-2022**

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1523/BGDĐT-QLT ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021-2022 với các nội dung như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

a) Quán triệt và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (sau đây được gọi tắt là Kỳ thi).

b) Sử dụng kết quả của Kỳ thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) cho học sinh đã học xong chương trình lớp 12 theo đúng Quy chế thi; đồng thời, đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT.

c) Cung cấp kết quả của Kỳ thi để thí sinh có thể đăng ký xét tuyển đại học,

cao đẳng theo Quy chế tuyển sinh.

**2. Yêu cầu**

a) Phối hợp với cơ quan thông tin, truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên

truyền cho Kỳ thi.

2

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành, đoàn

thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình tổ chức Kỳ thi.

c) Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và hạ tầng kỹ thuật phục vụ Kỳ thi; đặc biệt, quan tâm trang bị các thiết bị kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giám sát các hoạt động coi thi, chấm thi trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi; tăng cường tính công khai, minh bạch tất cả các khâu của Kỳ thi.

d) Bố trí các điểm thi thuận lợi nhất cho thí sinh đúng theo Quy chế thi; đảm bảo đầy đủ các điều kiện, biện pháp an ninh, an toàn trật tự, phòng, chống cháy nổ và phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và người làm công tác thi trong suốt Kỳ thi.

**II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC**

**1. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông**

1.1. Thực hiện theo Quy chế thi và Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT. 1.2. Công tác trọng tâm và mốc thời gian thực hiện

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công tác** | **Kết quả hoạt động** | **Thời gian thực hiện** |
| **I. Công tác chuẩn bị** | | | |
|  | Thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 | - UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.  - Phân công nhiệm vụ các thành viên  Ban Chỉ đạo.  - Kế hoạch tổ chức Kỳ thi. | Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh |
|  | Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi | - Học sinh hiểu rõ Quy chế thi; hiểu  rõ cách thức đăng ký dự thi.  - Cán bộ coi thi nắm vững Quy chế để hướng dẫn cho thí sinh. | Hoàn thành trước  ngày 26/4/2022 |
|  | Đăng ký dự thi, nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống Quản lý thi | CSDL đăng ký dự thi bảo đảm đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn:  - Lập và giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022.  - Thí sinh thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi.  - Tổ chức cho học sinh đang học lớp  12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực tuyến. | Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 28/4/2022;  Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022;  Từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày 13/5/2022. |
|  | Thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi; phân công nhiệm vụ cho các thành viên của | - Quyết đinh thành lập Hội đồng thi.  - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi.  - Quyết định thành lập các Ban của Hội | Quyết định số 1346/QĐ-SGDĐT ngày 31/5/2022 của Sở GDĐT  Theo tiến độ tổ chức |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công tác** | **Kết quả hoạt động** | **Thời gian thực hiện** |
|  | Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi | đồng thi và các điểm thi. | Kỳ thi |
|  | In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… tên học sinh; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách | - Bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác;  - Tất cả các thí sinh ĐKDT đều kiểm tra và xác nhận thông tin ĐKDT. | Hoàn thành chậm  nhất ngày 21/5/2022 |
|  | Dự tập huấn phần mềm chấm thi trắc nghiệm | Các cán bộ nắm vững quy trình chấm thi trắc nghiệm; sử dụng thành thạo phần mềm chấm thi trắc nghiệm. | Hoàn thành chậm  nhất ngày 30/5/2022 |
|  | Tập huấn công tác thanh tra | Các cán bộ tham gia thanh tra, kiểm tra nắm vững quy chế, quy trình nghiệp vụ thanh tra/kiểm tra Kỳ thi. | Theo lịch của Thanh tra Bộ |
|  | Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi | Các điểm thi đáp ứng yêu cầu của Quy chế; tạo thuận lợi nhất cho thí sinh. | Hoàn thành chậm  nhất ngày 15/6/2022 |
|  | Rà soát tổng thể, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại các điểm thi | - Các địa điểm được chọn đáp ứng yêu cầu (nhất là yêu cầu về an toàn, bảo mật).  - Các thiết bị đáp ứng cấu hình, đủ về số lượng, vận hành tốt. | Hoàn thành trước  04/7/2022 |
|  | In sao, vận chuyển, lưu trữ đề thi | - Đề thi được in sao đủ về số lượng (chính thức và dự phòng), đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Quy chế.  - Công tác in sao, vận chuyển, lưu trữ đề thi tuyệt đối an toàn, bảo mật. | Theo lịch trình của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia |
|  | Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi | Tất cả cán bộ tham gia coi thi phải nắm vững Quy chế, nghiệp vụ tổ chức thi. | Hoàn thành trước  ngày 06/7/2022 |
| **II.** **Công tác coi thi** | | | |
| 1. | Coi thi theo lịch thi | - Coi thi an toàn, nghiêm túc tại tất cả các điểm thi.  - Đề thi, bài thi tại điểm thi được lưu trữ, bảo vệ tuyệt đối an toàn, không xảy ra sai phạm liên quan đến đề thi, bài thi. | Các ngày 06, 07,08 và dự phòng ngày 09/7/2022 |
| 2. | Công tác phối hợp với các sở, ngành, phóng viên báo chí trong các ngày thi | Kết quả phối hợp tốt; không để xảy ra mất điện; ngộ độc thực phẩm; tăng giá sinh hoạt trong những ngày thi; giao thông thuận lợi cho cán bộ làm |  |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công tác** | **Kết quả hoạt động** | **Thời gian thực hiện** |
|  |  | công tác thi và thí sinh dự thi. |  |
| **III. Công tác chấm thi và công bố kết quả thi** | | | |
| 1. | - Tổ chức chấm thi; -Tổng kết công tác  chấm thi;  - Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;  - Đối sánh kết quả thi | - Chấm thi nghiêm túc, khách quan, đảm bảo chất lượng và tiến độ.  - Kết quả thi được đưa lên hệ thống QLT bảo đảm đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ.  - Chạy đối sánh dữ liệu để đảm bảo tuyệt đối chính xác kết quả thi trên hệ thống phần mềm Quản lý thi. | Hoàn thành chậm nhất ngày 22/7/2022 |
| 2 | **Công bố kết quả thi** | Đảm bảo chính xác dữ liệu kết quả thi; tra cứu thuận lợi; không bị ghẽn mạng… | **Ngày 24/7/2022** |
| **IV. Công tác sau khi công bố kết quả thi** | | | |
| 1. | Xét công nhận tốt nghiệp THPT | Kết quả chính xác. | Hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022 |
| 2. | Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) | Kết quả chính xác, khách quan, đúng tiến độ. | Hoàn thành chậm nhất ngày 14/8/2022 |
| **V. Công tác truyền thông** | | | |
| 1. | Công tác truyền  thông trước, trong và sau Kỳ thi | - Chủ động truyền thông với các phương thức phù hợp để có sản phẩm truyền thông đảm bảo chính xác, kịp thời.  - Chú trọng công tác giáo dục để thí sinh yên tâm, xã hội tin tưởng vào công tác tổ chức thi; từ đó triệt tiêu ý định gian lận thi cử.  - Phát huy vai trò trách nhiệm trước pháp luật và xã hội đối với tất cả cán bộ, giáo viên tham gia Kỳ thi. | Trước, trong và sau Kỳ thi |

1.3. Lịch thi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Buổi** | **Bài thi/Môn thi thành phần của bài**  **thi tổ hợp** | **Thời gian**  **làm bài** | **Giờ phát đề thi cho**  **thí sinh** | **Giờ bắt đầu làm**  **bài** |
| 06/7/2022 | SÁNG | 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi | | | |
| CHIỀU | 14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi | | | |
| 07/7/2022 | SÁNG | Ngữ văn | 120 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Buổi** | **Bài thi/Môn thi**  **thành phần của bài**  **thi tổ hợp** | | **Thời gian**  **làm bài** | **Giờ phát**  **đề thi cho**  **thí sinh** | **Giờ bắt**  **đầu làm**  **bài** |
|  | CHIỀU | Toán | | 90 phút | 14 giờ 20 | 14 giờ 30 |
| 08/7/2022 | SÁNG | Bài thi KHTN | Vật lí | 50 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |
| Hóa học | 50 phút | 08 giờ 30 | 08 giờ 35 |
| Sinh học | 50 phút | 09 giờ 30 | 09 giờ 35 |
| Bài thi KHXH | Lịch sử | 50 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |
| Địa lí | 50 phút | 08 giờ 30 | 08 giờ 35 |
| Giáo dục công dân | 50 phút | 09 giờ 30 | 09 giờ 35 |
| CHIỀU | Ngoại ngữ | | 60 phút | 14 giờ 20 | 14 giờ 30 |
| 09/7/2022 | SÁNG | Dự phòng | |  |  |  |

1.4. Bài thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi/môn thi

a) Bài thi (Điều 3, Quy chế thi)

- Tổ chức thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục phổ thông cấp THPT (gọi tắt là thí sinh THPT) phải dự thi 04 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp Trung cấp tham dự Kỳ thi được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

b) Hình thức thi (Điều 4, Quy chế thi)

- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp KHTN và tổ hợp KHXH thi theo hình

thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm);

- Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận).

6

c) Thời gian làm bài thi/môn thi (Điều 4, Quy chế thi)

Ngữ văn: 120 phút; Toán: 90 phút; Ngoại ngữ: 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn

thi thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và KHXH.

1.5. Số liệu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi là: 13 363.

*Trong đó:*

+ Giáo dục THPT : 12.736 thí sinh;

+ Giáo dục GDTX : 607 thí sinh;

+ Thí sinh tự do : 548 thí sinh.

- Số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Toán** | **Vật lí** | **Hóa**  **học** | **Sinh**  **học** | **Ngữ văn** | **Lịch sử** | **Địa lí** | **Giáo**  **dục công dân** |
| 13.166 | 4.088 | 4.149 | 4.080 | 13.124 | 9.111 | 9.111 | 8.413 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiếng**  **Anh** | **Tiếng**  **Nga** | **Tiếng Pháp** | **Tiếng Trung** | **Tiếng Đức** | **Tiếng Nhật** | **Tiếng**  **Hàn** |
| 12.220 | 0 | 34 | 20 | 0 | 91 | 01 |

1.6. Hội đồng thi, điểm thi

- Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức 01 Hội đồng thi với 37 điểm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì, dành cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Học sinh thi tại các điểm thi *(theo danh sách đính kèm)*.

- Dự kiến lực lượng tham gia làm công tác thi tại các điểm thi: 2.504 người. Trong đó: lãnh đạo, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát: 2.104; công an: 210; y tế, phục vụ, bảo vệ: 190.

1.7. Tổ chức hội đồng thi

a) Trong Hội đồng thi, thành lập các ban, gồm: Ban Thư ký; Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi; Ban Coi thi; Ban Làm phách; Ban Chấm thi tự luận; Ban Chấm thi trắc nghiệm; Ban Phúc khảo bài thi tự luận; Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

b) Địa điểm làm việc:

- Ban In sao đề thi bố trí tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế.

7

- Ban Làm phách, các Ban Chấm thi và Ban Phúc khảo đặt tại Trường THPT

chuyên Quốc Học – Huế.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Sở Giáo dục và Đào tạo**

a) Chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt các văn bản về thi; tập huấn nghiệp vụ thi, thanh tra thi; chỉ đạo chặt chẽ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và xét tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022 đảm bảo đúng tiến độ và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tham mưu các cấp quản lý ban hành các loại văn bản theo thẩm quyền để hướng dẫn kịp thời các cơ sở giáo dục tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022.

c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức dạy, học và ôn tập theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện đánh giá nghiêm túc, trung thực kết quả học tập của học sinh; làm tốt công tác đăng ký dự thi tạo điều kiện tốt cho thí sinh thực hiện quyền được thi theo Quy chế; hoàn chỉnh hồ sơ dự thi của thí sinh.

d) Chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, đội ngũ phục vụ cho các kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; đặc biệt là việc chuẩn bị lắp đặt thiết bị camera tại các điểm thi, điểm chấm thi đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các khâu: In sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo, xét tốt nghiệp.

đ) Chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, thanh tra ở tất cả các khâu của Kỳ thi;

chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm.

e) Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát phòng nghỉ, phòng trọ, điều kiện sinh hoạt, đi lại, an ninh trật tự,… đáp ứng phục vụ phụ huynh học sinh, thí sinh tham dự Kỳ thi và cán bộ giáo viên tham gia tổ chức thi.

g) Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; phổ biến rộng rãi quy chế và các quy định về thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp THPT trên các thông tin đại chúng, trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng phương án bố trí lực lượng bảo vệ, y tế, phục vụ giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm cho các thành viên làm nhiệm vụ thi và học sinh tham gia Kỳ thi.

h) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn huy động lực lượng thanh niên và sinh viên của các trường đại học, cao đẳng thành lập các nhóm “tình nguyện viên” tổ chức hoạt động “tiếp sức mùa thi”; phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các tổ chức đoàn thể liên quan huy động cơ sở vật chất, các nguồn lực nhằm hỗ trợ tốt nhất việc ăn nghỉ, đi lại, sinh hoạt thuận lợi cho các thí sinh, phụ huynh học sinh tới tham dự Kỳ thi.

8

**2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố**

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tích cực chuẩn bị các điều kiện về nơi ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên, thí sinh, phụ huynh học sinh đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh và an toàn thực phẩm.

b) Đối với hai huyện miền núi, đi lại khó khăn, có biện pháp hỗ trợ việc đi lại, ăn ở của thí sinh tham gia kỳ thi trong mọi tình huống; có phương án, giải pháp trong trường hợp mưa to, bão lũ xảy ra, tuyệt đối không để tình trạng thí sinh không tham gia thi vì điều kiện đi lại không đảm bảo.

**3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bưu điện Thừa Thiên Huế, Tỉnh Đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể, ban ngành liên quan và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo theo ngành dọc đến cấp huyện và cấp xã để triển khai mọi nguồn lực đảm bảo: An ninh trật tự, an toàn giao thông, đi lại, sức khỏe, ăn nghỉ; cung cấp đầy đủ hàng hóa, thực phẩm giá cả ổn định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ sinh hoạt cho thí sinh và phụ huynh học sinh cũng như các thành viên Hội đồng thi; đảm bảo thông tin liên lạc, nguồn điện lưới ổn định và kinh phí để việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn kịp thời, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

***Nơi nhận*:**

- Các thành viên Ban Chỉ đạo;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh;

- Lưu: VT, GD.

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH**

**Nguyễn Thanh Bình**