SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ **TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 922 /KH-TTYT

*Phong Điền, ngày 23 tháng 08 năm 2022*

**KẾ HOẠCH**

**Tiêm vắc xin phòng COVID-19 Đợt 39**

**huyện Phong Điền**

**Căn cứ:**

Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm

chủng vắc xin phòng COVID-19”

Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 “Hướng dẫn khám sàng lọc

trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em”

Công văn số 3886/BYT-DP ngày 11/05/2021 “Hướng dẫn giám sát sự cố bất

lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19”

Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/05/2021 về việc Triển khai công tác

an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”

Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 “Hướng dẫn quản lý chất thải y tế

trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”

Công văn số 2805/UBND-VP ngày 15/72022 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc Khẩn trương tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.

Công văn số 3067/SYT-NVY ngày 19/08/2022 “ Về việc Phân bổ vắc xin

Pfizer cho trẻ em từ 05- <12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên Đợt 39”

Căn cứ vào vắc xin hiện còn và đối tượng hiện có, Đối tượng do các đơn vị đăng ký, Trung tâm y tế xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Đợt 39như sau:

**I.MỤC TIÊU:**

100% nhóm đối tượng trong đợt được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

**II. NỘI DUNG**

**1. Nguyên tắc**

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

- Cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế.

- Tổ tiêm lưu động đúng thành phần và trang thiết bị theo quy định Bộ Y tế.

- Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin. Văc xin có hạn sử dụng và hạn rã đông ngắn ngày sử dụng trước. Tuyệt đối không để thừa văc xin cận hạn không sử dụng hết.

**2. Đối tượng, phạm vi, thời gian, hình thức, loại vắc xin sử dụng**

*-* ***Đối tượng tiêm và số lượng từng loại văc xin được phân bổ :***

+ Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: **1.340** liều vắc xin Pfizer trẻ em, sử dụng tiêm

cho mũi 1 và mũi 2 ( cho trẻ đã tiêm Pfizer mũi 1 đủ 28 ngày trở lên).

+ Người từ 12 tuổi trở lên:: **696** liều vắc xin Pfizer, Sử dụng tiêm liều cơ bản

hoặc nhắc lại.

2

***-Một số lưu ý về quy cách đóng gói, liều lượng, hạn sử dụng, đối tượng ưu***

***tiên tiêm đối với các loại vắc xin được phân bổ đợt này:***

***+***Hạn rã đông văc xin sẽ thông báo khi về kho của tỉnh và Khoa Dược ghi rõ ở phiếu xuất kho.

+ Để tránh nhâm lẫn với văc xin Pfizer người lớn, Lọ văc xin Pfizer của trẻ

em từ 5-< 12 tuổi có nắp màu cam.

+ Hướng dẫn tiêm chủng liều cơ bản và nhắc lại ( phụ lục 2)

***- Phạm vi triển khai:*** 16/16 xã, thị trấn, các trường học, doanh nghiệp.

***- Thời gian:***

***- Thời gian:***

+ Chuẩn bị đối tượng: Đã thông báo cho các đơn vị chuẩn bị và đăng ký

đối tượng trước khi lập kế hoach: Từ 19/8/2022- 22/8/2022.

+ Tổ chức tiêm: Từ 24/8- 14/9/2022, phấn đấu**hoàn thành trước 01/9/2022 (** Trừ đối tượng tiêm mũi 2 trở lên chưa đủ ngày quy định**)**.Lịch tiêm cụ thể sẽ cập nhật và bổ sung tại các phụ lục bổ sung sau khi các đơn vị đã chốt đối tượng và thống nhất lịch tiêm với Trung tâm y tế.

***- Hình thức, nguồn nhân lực:***

Tiêm cuốn chiếu theo cụm xã, triển khai tại các điểm tiêm cố định và lưu động tùy số lượng đối tượng và điều kiện của các điểm tiêm, nguồn nhân lực chủ yếu do 7 cụm phụ trách, Trưởng cụm chủ động điều động nguồn nhân lực của các trạm y té liên quan. Trung tâm y tế phụ trách các công ty thuộc Khu Công nghiệp Phong Điền và sẽ hỗ trợ tăng cường cho các đơn vị thiếu cán bộ, đối tượng tiêm đông và đội chống sốc lưu động.

**3. Nội dung triển khai**

***3.1. Các hoạt động chuẩn bị trước khi tiêm chủng***

*a. Lập danh sách đối tượng, lập kế hoạch tiêm chủng:*Các đơn vị được tiêm chọn đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 và lập danh sách trên phần mềm của Sở y tế (đã hướng dẫn các đơn vị) để gửi cho Trạm y tế cùng địa bàn. Riêng các đơn vị thuộc Khu Công nghiệp Phong Điền gửi về cho Trung tâm y tế qua cô Hằng (**0905155005**) để kiểm tra và đối chiếu, kèm theo bảng tổng hợp đối tượng tiêm có thủ trưởng đơn vị cơ quan, trường học, doanh nghiệp ký đóng dấu xác nhận.

\* Tổ chức buổi tiêm

- Công suất: Tại các điểm tiêm tập trung, Tiêm tối đa là ≥ 200 người/bàn

tiêm/ngày. Mỗi điêm tiêm bố trí khung giờ tiêm theo từng nhóm đối tượng.

- Đối với điểm tiêm lưu động: Tại các đơn vị ( cơ quan, trường học, doanh nghiệp) có số lượng đối tượng tiêm trong đợt nhiều , Trung tâm y tế Phong Điền sẽ phối hợp Tổ chức tiêm cho đối tượng ngay tại đơn vị nhưng phải đảm bảo an toàn tiêm chủng đúng quy định.

- Các đơn vị in phiếu Khám sàng lọc, phiếu đồng ý tiêm, đóng dấu treo thông báo cho đối tượng đi đúng theo khung giờ quy định, đối tượng tiêm mũi 2 nhớ mang theo giấy xác nhận đã tiêm mũi 1, tiêm mũi 3 nhớ mang theo giấy xác nhận đã tiêm mũi 2. Tiêm mũi 4 nhớ mang theo giấy xác nhận đã tiêm mũi 3….

3

*b. Bố trí cơ sở vật chất.*

- Bố trí điểm tiêm theo quy định, tại các trường học, doanh nghiệp, Trung

tâm y tế sẽ cử cán bộ đến phối hợp chuẩn bị điểm tiêm.

*c. Trang thiết bị*

Chuẩn bị đầy đủ theo quy định

*d. Nhân lực*

- Thực hiện theo qui định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ qui định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số [34/2018/TT-BYT](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-34-2018-tt-byt-huong-dan-nghi-dinh-104-2016-nd-cp-ve-hoat-dong-tiem-chung-400318.aspx) ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.

**Tại mỗi điểm tiêm:**

*-* ***Đối với cán bộ y tế****:* theo quy định ***- Huy động lực lượng***:

+ Tại mỗi điểm tiêm, trạm y tế tham mưu BCĐ xã, thị trấn huy động cán bộ để hỗ trợ lực lượng tham gia trật tự, giãn cách, phân luồng, đón tiếp, điền phiếu, nhập liệu.

+ Đối với các đơn vị (trường học, cơ quan, doanh nghiệp): có công dân được tiêm, tùy theo số lượng đối tượng để bố trí từ 1-3 người để hướng dẫn, phát phiếu, phối hợp điều tiết người đến tiêm... Những đơn vị có số đối tượng đông được tổ chức tiêm tại đơn vị thì hỗ trợ thêm các bộ nhập liệu.

***3.2. Các hoạt động trong thời gian tiêm chủng:***

*a.Vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư tiêm chủng*

Theo quy định

*b. Thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong khi tiêm chủng*

- Hạn chế nói chuyện, tiếp xúc với người khác tại điểm tiêm chủng.

- Tại mỗi điểm tiêm bố trí 1 khu vực cách biệt khu vực tiêm chủng để tạm thời

cách ly các trường hợp test nhanh dương tính nếu có.

*c. Các bước thực hiện tiêm chủng*

Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định

tại Điều 11 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.

*d. Sau khi tiêm chủng*

- Theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng và hướng dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng để theo dõi tại nhà sau tiêm chủng về các dấu hiệu qua số điện thoại **đường dây nóng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Chức vụ** | **Số điện thoại liên lạc** | |
| 1 | Nguyễn Đức Lợi | Giám đốc TTYT | 0913351932 | 130.757  130.111 |
| 2 | Hoàng Hồng Sơn | Phó Giám đốc TTYT | 0708059340 | 130.178 |
| 3 | Cao Thuyết | Trưởng Khoa KSBT | 0912666421 | 130161 |
| 4 | Lê Đình Phong | Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu | 0914051946 | 130.222 |

4

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng phải tiến hành cấp cứu, điều trị và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến. Tổng hợp các trường hợp tai biến nặng, báo cáo theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Điều 14, 15, 16 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.

- Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số [58/2015/TTLT-BYT-BTNMT](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-lien-tich-58-2015-ttlt-byt-btnmt-quan-ly-chat-thai-y-te-286501.aspx) ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; công văn số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và các văn bản có liên quan.

*e. Ghi chép và báo cáo (đối với đối tượng tiêm bổ sung)*

- Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu

- Báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo từng buổi, cuối mỗi ngày và cuối đợt

tiêm theo mẫu quy định.

**3.3 Giám sát trước, trong và sau tiêm chủng**

- Trung tâm Y tế tiến hành giám sát trýớc, trong, sau quá trình sử dụng vắc xin về công tác tổ chức an toàn tiêm chủng theo Thông tý 34/2018/TT-BYT ngày 12/11 /2018 của Bộ Y tế.

- Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ tuân theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

**III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Dựa trên nguồn kinh phí do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- Các Trạm y tế căn cứ vào kế hoạch của Trung tâm y tế và đối tượng mới phát sinh ( kèm dự trù văc xin bổ sung so với phân bổ vắc xin theo kế hoạch này) để xây dựng kế hoạch và tham mưu cho BCĐ xã, thị trấn triển khai tiêm vắc xin đúng tiến độ. Chốt lich tiêm, báo cho Trung tâm y tế để bổ sung lịch tiêm vào kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng tiến độ

- UBND các xã, thị trấn có tổ chức điểm tiêm chuẩn bị điểm tiêm, Tùy theo số đối tượng nhiều hay ít để huy động cán bộ ngoài ngành y tế để hỗ trợ lực lượng tham gia trật tự, giãn cách, phân luồng, đón tiếp, điền phiếu, nhập liệu.

- Phòng giáo dục-Đào tạo huyện chỉ đạo các trường trực thuộc để rà soát, thông kê số trẻ Từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm mũi 1; chưa tiêm mũi 2 bằng văc xin Pfizer ( đã tiêm mũi 1 Pfizer đủ 28 ngày trở lên) để đề xuất về Trạm y tế cùng địa bàn tổ chức tiêm dưới sự chỉ đạo của Trung tâm y tế Phong Điền và BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 của địa phương.

- Các trường Phổ Thông Trung học, Trung học sơ sở,Trung tâm GDTX, đóng trên địa bàn huyện rà soát số học sinh đủ 12-17 tuổi chưa tiêm mũi nhắc lại để phối hợp với Trạm y tế cùng địa bàn để Tổ chức tiêm chủng cho các em dưới sự chỉ đạo của Trung tâm y tế Phong Điền và BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 của địa phương.

5

- Mỗi đơn vị (trường học, cơ quan, doanh nghiệp): có đối tượng được tiêm, tùy theo sô lượng đối tượng tham gia tiêm chủng cử từ 1- 2 cán bộ để hhox trợ đón tiếp, phát phiếu và điều tiết đối tượng của đơn vị mình đến tiêm.

- Các đơn vị có số lượng đối tượng tiêm trong đợt nhiều phối hợp với Trung tâm y tế Phong Điền để tổ chức tiêm chủng thuận tiện cho người lao động, trẻ em và đảm bảo an toàn tiêm chủng đúng quy định.

- Kính chuyển Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2: Tiếp nhận, tổ chức tiêm vắc xin cho các đối tượng thuộc diện chuyển tuyển, xử trí các trường hợp sự cố bất lợi sau tiêm chủng tại các điểm tiêm trên địa bàn huyện.

**Nơi nhận:**

- Sở Y tế tỉnh;

- Trung tâm KSBT tỉnh;

- Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2; - VP Huyện ủy;

- VP HĐND&UBND huyện;

- Trưởng, phó BCĐ COVID-19 huyện; - Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện;

- BCĐ COVID-19 các xã, thị trân; - Các đơn vị ở mục IV;

- Các khoa,phòng và Trạm y tế liên quan ; - Lưu: VT, Khoa KSBT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Lợi**