**ỦY BAN NHÂN DÂN**

**HUYỆN PHONG ĐIỀN**

Số: 232 /KH-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Phong Điền , ngày 13 tháng 9 năm2022*

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai Dự án “Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trong trường học**

**đến năm 2025”, thực hiện 05 nhiệm vụ phòng, chống ma túy giai đoạn**

**2021-2025 trong ngành Giáo dục trên địa bàn huyện Phong Điền**

Thực hiện Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai Dự án “Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trong trường học đến năm 2025”, thực hiện 05 nhiệm vụ phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai Dự án “Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trong trường học đến năm 2025”, thực hiện 05 nhiệm vụ phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trong ngành Giáo dục trên địa bàn huyện Phong Điền với các nội dung như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ**

**1. Mục đích**

- Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở GD&ĐT giao giai đoạn 2021-2025 và hằng năm; Thực hiện tốt 05 nhiệm vụ phòng, chống ma túy của ngành Giáo dục;

- Tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ Đoàn, Đội và học sinh trên địa bàn huyện.

**2. Yêu cầu**

- Các phòng, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai và phối hợp

triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống ma túy;

- Trang bị cho các thầy cô giáo, các em học sinh các kỹ năng tự bảo vệ mình trước cái xấu trong xã hội, đồng thời truyền tải thông điệp ý nghĩa về giá trị cuộc sống an toàn, từ đó mỗi thanh thiếu niên, học sinh tích cực góp phần giữ gìn môi trường học đường và xã hội lành mạnh, giảm tỉ lệ giới trẻ vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.

- Lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị mình với việc triển khai công tác phòng chống ma túy bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định.

- Thông qua hoạt động khảo sát, với các mẫu biểu, bộ công cụ và chọn mẫu

phù hợp, đánh giá đúng thực trạng tình hình và công tác phòng, chống ma túy trong

2

trường học trên địa bàn huyện.

**3. Nhiệm vụ**

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phòng, chống ma túy trong

trường học.

- Tổ chức tập huấn công tác phòng chống ma túy trong trường học.

- Xã hội hóa các chương trình tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ

năng phòng chống ma túy trong trường học.

- Thực hiện thí điểm xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể (thông qua xét

nghiệm nước tiểu) cho thanh thiếu niên, học sinh trong trường học.

- Triển khai Bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy” cho học sinh trung

học và tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.

**II. PHỐI HỢP TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ**

Căn cứ Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, lộ trình thực hiện kế hoạch của Sở GD&ĐT (cơ quan Thường trực kế hoạch cấp Tỉnh) và các văn bản có liên quan *(sẽ thông báo sau)*.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển

khai, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ như sau.

**1. Nhiệm vụ 1: Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phòng,**

**chống ma túy trong trường học**

***1.1. Nội dung khảo sát:*** Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phòng, chống ma túy trong các trường Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT), Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên (TTGDNN-GDTX).

***1.2. Số lượng, cơ cấu mẫu khảo sát:*** 2% tổng số học sinh THCS, THPT,

TTGDNN-GDTX trên địa bàn huyện/năm.

***1.3. Thời gian thực hiện:*** (năm 2023:Từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2023).

***1.4. Địa điểm thực hiện khảo sát:*** Các trường THCS, THPT, TTGDNN-

GDTX trên địa bàn huyện.

***1.5. Phương pháp khảo sát***

- Khảo sát bằng bảng hỏi bán cấu trúc; - Thảo luận nhóm (TLN) tập trung;

- Phỏng vấn sâu (PVS);

- Nghiên cứu từ báo cáo, tài liệu có liên quan;

- Phân tích dữ liệu bằng các phần mềm chuyên dụng và SPSS25.0.

***1.6. Hoạt động triển khai***

- Thành lập Hội đồng nghiên cứu, Hội đồng cố vấn nghiên cứu;

- Xây dựng đề cương nghiên cứu, bộ công cụ, xây dựng kế hoạch chi tiết để

tiến hành khảo sát, đánh giá về thực trạng công tác phòng, chống ma túy trong

3

trường học;

- Chỉnh sửa và hoàn thiện bộ công cụ;

- Tiến hành khảo sát trên các địa bàn được lựa chọn; - Viết báo cáo kết quả khảo sát;

- Gửi báo cáo khảo sát xin góp ý từ các chuyên gia cố vấn; - Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo;

- Tổ chức hội thảo công bố kết quả khảo sát.

***1.7. Kết quả khảo sát, đánh giá:*** Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá về thực trạng công tác phòng, chống ma túy trong trường học hiện nay và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong trường học thời gian tới.

**2. Nhiệm vụ 2: Tổ chức tập huấn công tác phòng chống ma túy trong**

**trường học**

***2.1. Nội dung thực hiện***

- Hội thảo về công tác phòng, chống ma túy trong trường học, giới thiệu chương trình tập huấn kỹ năng phòng, chống ma túy cho cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh và cán bộ phụ trách Đoàn, Đội trong các nhà trường;

***-*** Tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống ma túy trong trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh sinh viên và cán bộ phụ trách Đoàn, Đội trong các nhà trường.

***2.2. Thời gian thực hiện:*** Hằng năm có kế hoạch cụ thể (năm 2022: Từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022).

**3. Nhiệm vụ 3: Xã hội hóa các chương trình tuyên truyền, giáo dục, nâng**

**cao kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy trong trường học**

***3.1. Thời gian thực hiện:*** Hằng năm có kế hoạch cụ thể (năm 2022: Từ tháng

12/2022 đến tháng 3/2023).

***3.2. Nội dung thực hiện***

- Triển khai xã hội hóa dưới nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt, phù hợp và thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy trong trườnghọc;

- Các cơ sở giáo dục chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị phối hợp để hỗ trợ nguồn lực về con người, tài nguyên, kinh phí thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa, bảo đảm nguồn huy động được thực hiện đúng mục đích, nhiệm vụ được giao; Thực hiện lồng ghép vào các chương trình khác.

**4. Nhiệm vụ 4: Thực hiện thí điểm xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể**

**(thông qua xét nghiệm nước tiểu) cho thanh thiếu niên, học sinh trong trường học**

***4.1. Nội dung thực hiện:*** Phối hợp thí điểm xét nghiệm tìm chất ma túy trong nước tiểu cho thanh thiếu niên, học sinh trong một số trường THCS, THPT và TTGDNN-GDTX.

4

***4.2. Số lượng, cơ cấu mẫu khảo sát:*** 2% tổng số học sinh THCS, THPT, TTGDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ nam 80%, nữ 20% (THCS: 20%; THPT: 60%; TTGDNN-GDTX: 20%).

***4.3. Địa điểm khảo sát:*** Các trường THCS, THPT, TTGDNN-GDTX trên địa

bàn huyện.

***4.4. Thời gian thực hiện:*** Hằng năm có kế hoạch cụ thể (năm 2023: Từ tháng 3/2023 đến tháng 5/2023).

***4.5. Công cụ khảo sát***

- Sử dụng que test nhanh ma túy loại 5 chân (thử các loại ma túy phổ biến hiện

nay);

- Kiểm chứng bằng xét nghiệm máu (nếu cần);

- Phiếuphỏngvấnsâu (đối với những trường hợp dương tính (+)).

***4.6. Phương pháp tiến hành***

- Xét nghiệm nhanh bằng que test 5 chân để sàng lọc ma túy cho học sinh và

ghi phiếu kết quả;

- Phỏng vấn trường hợp có kết quả dương tính (+) với ma túy (nếu có và đảm

bảo bảo mật thông tin);

- Xử lý số liệu khảo sát;

- Viết báo cáo.

***4.7. Triển khai thực hiện***

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu chi tiết;

- Tập huấn cho cán bộ, tình nguyện viên về cách thức lấy mẫu thử nước tiểu,

đọc thông số và tiến hành khảo sát;

- Lập danh sách học sinh, đánh mã số cho học sinh;

- Làm công tác tư tưởng cho học sinh trước khi thí điểm;

- Tổ chức xét nghiệm;

- Đảm bảo bảo mật thông tin;

- Tổng hợp kết quả thí điểm và báo cáo kết quả. ***4.8. Kết quả nghiên cứu/ýnghĩa:***

Báo cáo kết quả xét nghiệm tìm chất ma túy trong nước tiểu cho thanh thiếu niên, học sinh trong trường THCS, THPT, TTGDNN-GDTX, chỉ ra thực trạng sử dụng ma túy trong học sinh, từ đó đề xuất các giải pháp để kiểm soát, giảm tác hại do việc sử dụng ma túy gây ra.

**5. Nhiệm vụ 5: Triển khai Bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy” cho**

**học sinh trung học và tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh**

***5.1. Nội dung thực hiện:*** Giới thiệu Bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma

túy” và chương trình tập huấn Bộ tài liệu cho học sinh trung học, giáo viên và phụ

5

huynh học sinh trong các trường THCS, THPT và TTGDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh (có thể nghiên cứu thực hiện tập huấn lồng ghép với nội dụng nhiệm vụ 2 bảo đảm phù hợp, hiệu quả).

***5.2. Thời gian thực hiện:*** Có kế hoạch cụ thể (năm 2022: Từ tháng 9/2022

đến tháng 12/2022).

**III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

- Kinh phí do Sở GD&ĐT chủ trì theo kế hoạch UBND tỉnh;

- Kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm, các nguồn tài trợ và các

nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định để thực hiện

- Đối với các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch không thuộc nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

**IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN**

**1. Phòng Giáo dục và Đào tạo**

- Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan Thường trực, chủ trì tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, tiếp nhận các chương trình, nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, trình UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an huyện, Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nhiệm vụ 1 đến Nhiệm vụ 5:

+ Năm 2022: Thực hiện nhiệm vụ 2, 3 và 5;

+ Năm 2023: Thực hiện nhiệm vụ 1, 3 và 4.

**2. Phòng Tài chính – Kế hoạch**

Phối hợp với Phòng GD&ĐT, các phòng ban có liên quan tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định pháp luật.

**3. Công an huyện**

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai các

nhiệm vụ liên quan; chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện.

**4. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện**

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ngành có liên quan xây dựng kế

hoạch triển khai các nhiệm vụ hằng năm.

**5. Trung tâm GDNN&GDTX và các trường THPT trên địa bàn**

Theo Kế hoạch, hướng dẫn của Sở GD&ĐT để tổ chức triển khai đạt kết quả;

báo cáo tình hình triển khai thực hiện theo quy định.

**6. Các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn**

6

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ; vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia, tài trợ cho các chương trình tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy trong trường học.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Dự án “Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trong trường học đến năm 2025”, thực hiện 05 nhiệm vụ phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trong ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Phong Điền./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị có tên tại Mục IV;

- VP HĐND&UBND huyện: LĐ và CV; - Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Thái**