|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN**TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN**Số: …….. /BC-TTYT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Phong Điền, ngày 24 tháng 11 năm 2022* |

**BÁO CÁO**

**Tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 43**

***(cập nhật đến 21h00)***

 Kính gửi:

 - Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 16 xã, thị trấn;

 - Phòng GD- ĐT huyện;

 - Hiệu trưởng các trường THPT: Tam Giang, Trần Văn Kỷ, Phong Điền, Nguyễn Đình Chiểu.

Thực hiện Công văn số 3604/SYT-NVY ngày 04/10/2022 “ Về việc Phân bổ 67.860 liều vắc xin Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên - Đợt 43”. Trung tâm y tế Phong Điền đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số : 1107/KH-TTYT ngày 05/10/- Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Đợt 43, Tiến độ cập nhật đến ngày 24/11/2022 như sau:

**1.Tiến độ tiêm vắc xin**

***1.1 Đối tượng từ 18 tuổi trở lên***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị** | **Số đối tượng cần tiêm** | **Số người được tiêm trong ngày** | **Số người được tiêm cộng dồn** | **Vắc xin hiện còn** |
| 1 | Phong Sơn | 3248 | 36 | 75 | 72 |
| 2 | Phong Xuân | 1606 | 19 | 49 | 12 |
| 3 | Phong Mỹ | 2850 | 70 | 124 | 0 |
| 4 | Phong An | 5353 | 118 | 248 | 0 |
| 5 | Phong Hiền | 3127 | 24 | 109 | 18 |
| 6 | Phong Thu | 428 | 0 | 41 | 0 |
| 7 | Thị Trấn  | 2779 | 0 | 247 | 0 |
| 8 | Phong Hòa | 3816 | 0 | 109 | 0 |
| 9 | Phong Bình | 3368 | 0 | 175 | 120 |
| 10 | P. Chương | 4481 | 27 | 202 | 12 |
| 11 | Điền Hương | 781 | 0 | 48 | 0 |
| 12 | Điền Môn | 717 | 14 | 47 | 0 |
| 13 | Điền Lộc | 1692 | 0 | 110 | 0 |
| 14 | Điền Hòa | 2965 | 91 | 211 | 0 |
| 15 | Điền Hải | 2577 | 0 | 125 | 0 |
| 16 | Phong Hải | 2514 | 0 | 144 | 18 |
| **Cộng** | **42302** | **399** | **2064** | **252** |

 ***1.2. Đối tượng 12-< 18 tuổi***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị** | **Số đối tượng cần tiêm** | **Số người được tiêm trong ngày** | **Số người được tiêm cộng dồn** | **Vắc xin hiện còn** |
| 1 | Phong Sơn | **210** | **47** | **77** | **0** |
| 2 | Phong Xuân | **45** | **26** | **62** | **0** |
| 3 | Phong Mỹ | **328** | **33** | **93** | **24** |
| 4 | Phong An | **705** | **12** | **338** | **0** |
|  | Trường THCS | 310 | 12 | 175 | 0 |
| Trường Nguyễn Đ Chiểu | 395 | 0 | 181 | 0 |
| 5 | Phong Hiền | **202** | **0** | **116** | **42** |
| 6 | Phong Thu | **31** | **0** | **20** | **0** |
| 7 | Thị Trấn | **713** | **0** | **436** | **0** |
|  | Trường THCS | 393 | 0 | 204 | 0 |
| Trường THPT Phong Điền | 320 | 0 | 232 | 0 |
| 8 | Phong Hòa | **103** | **0** | **115** | **0** |
| 9 | Phong Bình | **519** | **0** | **525** | **0** |
|  | Trường THCS | 130 | 0 | 119 | 0 |
| Trường Trần Văn Kỷ | 389 | 0 | 406 | 0 |
| 10 | P. Chương | **209** | **5** | **141** | **0** |
| 11 | Điền Hương | **6** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Điền Môn | **155** | **11** | **71** | **48** |
| 13 | Điền Lộc | **163** | **0** | **92** | **12** |
| 14 | Điền Hòa | **150** | **32** | **63** | **0** |
| 15 | Điền Hải | **651** | **0** | **401** | **0** |
|  | Trường THCS | 209 | 0 | 70 | 0 |
| Trường Tam Giang | 442 | 0 | 331 | 0 |
| 16 | Phong Hải | **166** | **0** | **65** | **60** |
| **Cộng** | **4356** | **166** | **2615** | **186** |

**Tình hình sử dụng vắc xin:**

* Moderna: hiện tồn 0 lọ = 0 liều
* Pfizer trẻ em: hiện tồn 0 lọ = 0 liều
* Verocell : hiện tồn 15 lọ = 75 liều, HSD 2023.
* Pfizer dạng hỗn dịch tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên:

+ Nhận ngày 07/10/2022 : 905 lọ = 5430 liều

+ Hiện tồn : 73 lọ = 438 liều, Hạn rã đông : 30/11/2022

1. **Nhận xét:**
* Hiện tại tiến độ tiêm chủng đạt **94.82%** (nhóm tuổi từ 12-< 18 tuổi) và **89.23**% (người từ 18 tuổi trở lên) so với kế hoạch.
* Số đối tượng chưa tiêm mũi nhắc lại (Nhóm tuổi từ 12-< 18 tuổi) và chưa tiêm lại lần 1, lần 2 (≥ 18 tuổi) của các đơn vị còn khá nhiều, trong đó Khu công nghiệp Phong Điền chưa tiêm mũi nhắc lại lần 1 là 58 người, chưa tiêm mũi nhắc lại lần 2 là 3.146 người ( *nguồn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh).* **Tuy nhiên, số đối tượng đăng ký và đến điểm tiêm là quá ít, riêng KCN, cập nhật đến thời điểm hiện tại chỉ có Công ty Kanlongda đã tiêm mũi nhắc lại 2 cho 3 người, công ty Scavi 76 người, công ty Viglacera 5 người, công ty Phenikaa 28 người.**
* Các xã, thị trấn đang cố gắng huy động đối tượng, các điểm tiêm trong 2 ngày 22 và 23.11 số lượng đến tiêm đã nhiều hơn trước.
1. **Kiến nghị:**

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch 16 xã, thị trấn ; Thủ trưởng các đơn vị, đặc biệt là Ban Giám hiệu các trường THCS và THPT đóng trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, chỉ đạo của các Sở, các Ban ngành …liên quan để Phối hợp Trung tâm y tế triển khai tiêm văc xin phòng COVID-19 cho người dân, học sinh, cán bộ công nhân của đơn vị mình đúng tiến độ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**- Như trên;- Trưởng,Phó BCĐ COVID-19 huyện để báo cáo;- Trưởng trạm y tế 16 xã, thị trấn;- Lưu: VT, KSBT. | **GIÁM ĐỐC** |