SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ **TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 262 /KH-TTYT

*Phong Điền, ngày 02 tháng 03 năm 2023*

**KẾ HOẠCH**

**Tiêm vắc xin phòng COVID-19 Đợt 47 huyện Phong Điền**

**Căn cứ:**

Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm

chủng vắc xin phòng COVID-19”

Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 “Hướng dẫn khám sàng lọc

trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em”

Công văn số 3886/BYT-DP ngày 11/05/2021 “Hướng dẫn giám sát sự cố bất

lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19”

Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/05/2021 về việc Triển khai công tác

an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”

Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 “Hướng dẫn quản lý chất thải y tế

trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”

Công văn2805/UBND-VP ngày 15/7/2022 của UBND huyện Phong Điền về

việc Khẩn trương tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.

Công văn số 4663/UBND-VP ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện

Phong Điền về việc Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Công văn số1547/UBND-VH ngày 25/02/2023của UBND tỉnh“ Về việc

Phân bổ 20.500 liềuvắc xin Astrazenecavà 10.700 liềuvăc xin Pfizer cho trẻ 5-<

12 tuổi - Đợt 47”.

Căn cứ vào Đối tượng và nhu cầu tiêm văc xin 6 tháng đầu năm 2023 do các địa phương đã đăng ký và số lượng văc xin được phân bố đợt 47 của UBND tỉnh. Trung tâm y tế xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Đợt 47 như sau:

**I.MỤC TIÊU:**

100% nhóm đối tượng trong đợt được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

**II. NỘI DUNG**

**1. Nguyên tắc**

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. - Cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế.

- Tổ tiêm lưu động đúng thành phần và trang thiết bị theo quy định Bộ Y tế.

- Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin. Văc xin có hạn sử dụng và hạn rã đông ngắn ngày sử dụng trước. Tuyệt đối không để thừa văc xin cận hạn không sử dụng hết.

**2. Đối tượng, phạm vi, thời gian, hình thức, loại vắc xin sử dụng** *-* ***Đối tượng tiêm***

+ Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi cơ bản. Trong đó có trẻ em đã**tiêm mũi 1 bằng vac xin Pfizer**đủ thời gian tiêm mũi 2 và trẻ chưa tiêm mũi nào, chú ý nhóm trẻ chuyển tiếp là trẻ mới đủ 5 tuổi cũng thuộc diện tiêm trong đợt

2

này.

+ Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm đủ liều cơ bản, Liều nhắc lại lần 1, lần 2, chú ý nhóm chuyển tiếp là nhóm mới đủ 18 tuổi cũng thuộc diện tiêm trong đợt này nếu đủ thời gian quy định.

***-Một số lưu ý loại vắc xin được phân bổ đợt này:***

+ Đợt này toàn huyện : được phân bổ 570 liều Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới

12 tuổivà 1.190 liều Astrazeneca ( phân bổ cho KCN 200 liều và tại 16 xã, thị trấn

990 liều) tiêm cho người đủ 18 tuổi trở lên.

***+***Hạn rã đông văc xin sẽ thông báo khi về kho của tỉnh và Khoa Dược ghi rõ

ở phiếu xuất kho.

+ Hạn sử dụng:

\* Vắc xin AstraZeneca: hạn dùng 11/7/2023 (không có hạn rãđông)

\* Vắc xin Pfizer cho trẻ: hạn rãđông 24/4/2023. *Đối với vắc xin Pfizerđợt này sử dụng tiêm chủng cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm mũi 1 và tiêm trả mũi 2 cho trẻ đã được tiêm mũi 1 bằng vắc xin Pfizer. Không tiêm trộn vắc xin Pfizer cho trẻ đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Moderna.*

***- Phạm vi triển khai:*** 16/16 xã, thị trấn, tại các Doanh nghiệp

***- Thời gian:***

Tổ chức tiêm: Từ **05 /03/2023-20/04/2023**.**Phấn đấu hoàn tất trước ngày 05/04/2023 đối với văc xin Pfizer và trước 05/05/2023 đối với văc xin Astrazenca.**Lịch tiêm cụ thể sẽ cập nhật và bổ sung tại các phụ lục bổ sung sau khi các đơn vị đã chốt đối tượng và thống nhất lịch tiêm với Trung tâm y tế.

***- Hình thức, nguồn nhân lực:***

Tiêm tại 16/16 điểm tiêm cố định của 16 xã thị trấn và các trường học tùy theo sự thống nhất giữa Trạm y tế và các trường cùng địa bàn..Các điểm tiêm thiếu Y, bác sĩ khám , chống sốc chủ động liên hệ với bác sĩ trưởng cụm để được hỗ trợ. Trung tâm y tế Phong Điền hỗ trợ tăng cường cho các đơn vị thiếu cán bộ, đối tượng tiêm đông và đội chống sốc lưu động và phụ trác tiêm tại KCN.

**3. Nội dung triển khai**

***3.1. Các hoạt động chuẩn bị trước khi tiêm chủng***

*a. Lập danh sách đối tượng, lập kế hoạch tiêm chủng:*Các đơn vị được tiêm chọn đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 và lập danh sách trên phần mềm của Sở y tế (đã hướng dẫn các đơn vị) để gửi cho Trạm y tế cùng địa bàn. Các Trạm y tế tổng hợp báo số lượng đối tượng cho Trung tâm y tế qua Cn.Nhi (**0788042592**) để thống nhất, chốt số liệu nhằm điều chỉnh phân bổ văc xin phù hợp, kịp thời. Lập kế hoạch tiêm chung tại điểm tiêm của Trạm y tế phụ trách để trình Ban chỉ đạo địa phương và Trung tâm y tế để triển khai tiêm chủng an toàn và đúng tiến độ.

*b. Tổ chức buổi tiêm*

- Công suất: Tại các điểm tiêm tập trung, Tiêm tối đa là ≥ 200 người/bàn

tiêm/ngày. Mỗi điêm tiêm bố trí khung giờ tiêm theo từng nhóm đối tượng.

- Đối với điểm tiêm lưu động: Tại các cơ sở ngoài Trạm y tế như Trường

học , Các Doanh nghiệp…có số lượng đối tượng tiêm trong đợt nhiều thì các

3

điểm tiêm phụ trách địa bànsẽ phối hợp Tổ chức tiêm cho đối tượng ngay tại đơn

vị nhưng phải đảm bảo an toàn tiêm chủng đúng quy định.

- Các đơn vị in phiếu Khám sàng lọc, phiếu đồng ý tiêm, đóng dấu treo thông báo cho đối tượng đi đúng theo khung giờ quy định, **đối tượng tiêm mũi thứ 2 trở đi nhớ mang theo giấy xác nhận đã tiêm mũi liền kề trước đó.**

- Bố trí điểm tiêm theo quy định, tại các điểm tiêm lưu động ( nếu có)điểm

tiêm phụ trách địa bàn liên quan sẽ cử cán bộ đến phối hợp chuẩn bị điểm tiêm.

*c. Trang thiết bị*

Chuẩn bị đầy đủ theo quy định

*d. Nhân lực*

- Thực hiện theo qui định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ qui định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số [34/2018/TT-BYT](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-34-2018-tt-byt-huong-dan-nghi-dinh-104-2016-nd-cp-ve-hoat-dong-tiem-chung-400318.aspx) ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.

**Tại mỗi điểm tiêm:**

***Đối với cán bộ y tế****:* theo quy định ***Huy động lực lượng***:

+ Tại mỗi điểm tiêm, trạm y tế tham mưu BCĐ xã, thị trấn huy động cán bộ để hỗ trợ lực lượng tham gia đón tiếp, hướng dẫn, điền phiếu, nhập liệu nếu cần.

+ Những đơn vị có số đối tượng đông được tổ chức tiêm tại đơn vị như

Trường học, Doanh nghiệpthì hỗ trợ thêm các bộ để phối hợp.

***3.2. Các hoạt động trong thời gian tiêm chủng:***

*a.Vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư tiêm chủng*

Theo quy định

*b. Thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong khi tiêm chủng*

Hạn chế nói chuyện, tiếp xúc với người khác tại điểm tiêm chủng.

*c. Các bước thực hiện tiêm chủng*

Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định

tại Điều 11 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.

*d. Sau khi tiêm chủng*

- Theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng và hướng dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng để theo dõi tại nhà sau tiêm chủng về các dấu hiệu qua số điện thoại **đường dây nóng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Chức vụ** | **Số điện thoại liên lạc** | |
| 1 | Nguyễn Đức Lợi | Giám đốc TTYT | 0913351932 | 130.757  130.111 |
| 2 | Hoàng Hồng Sơn | Phó Giám đốc TTYT | 0708059340 | 130.178 |
| 3 | Cao Thuyết | Trưởng Khoa KSBT | 0912666421 | 130161 |
| 4 | Lê Đình Phong | Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu | 0914051946 | 130.222 |

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm

chủng phải tiến hành cấp cứu, điều trị và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24

4

giờ kể từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến. Tổng hợp các trường hợp tai biến nặng, báo cáo theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Điều 14, 15, 16 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.

- Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số [58/2015/TTLT-BYT-BTNMT](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-lien-tich-58-2015-ttlt-byt-btnmt-quan-ly-chat-thai-y-te-286501.aspx) ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; công văn số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và các văn bản có liên quan.

*e. Ghi chép và báo cáo (đối với đối tượng tiêm bổ sung)*

- Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu

- Báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo từng buổi, cuối mỗi ngày và cuối đợt

tiêm theo mẫu quy định.

**3.3 Giám sát trước, trong và sau tiêm chủng**

- Trung tâm Y tế tiến hành giám sát trứớc, trong, sau quá trình sử dụng vắc xin về công tác tổ chức an toàn tiêm chủng theo Thông tý 34/2018/TT-BYT ngày 12/11 /2018 của Bộ Y tế.

- Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ tuân theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

**III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Dựa trên nguồn kinh phí do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- Các Trạm y tế căn cứ vào kế hoạch của Trung tâm y tế và đối tượng mới phát sinh ( kèm dự trù văc xin bổ sung so với phân bổ vắc xin theo kế hoạch này) để xây dựng kế hoạch và tham mưu cho BCĐ xã, thị trấn triển khai tiêm vắc xin đúng tiến độ. Chốt lich tiêm, báo cho Trung tâm y tế để bổ sung lịch tiêm vào kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng tiến độ.

- UBND các xã, thị trấn có tổ chức điểm tiêm triển khai thực hiện theo chỉ

đạo của UBND huyện.

- Phòng GD-ĐT huyện chỉ đạo các trườngtrực thuộc; Hiệu trưởng các trường THPT đóng trên địa ban huyện phối hợp với Trung tâm y tế Phong Điền để tổ chức tiêm cho học sinh tại đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1547/UBND-VH ngày 25/02/2023 của UBND tỉnh“ Về việc Phân bổ 20.500 liều vắc xin Astrazeneca và 10.700 liều văc xin pfizer cho trẻ 5-< 12 tuổi - Đợt 47”.

- Các doanh nghiệp tại KCN Phong Điền, đặc biệt là Công ty Scavi Huế là đơn vị còn nhiều người lao động chưa tiêm đủ mũi văc xin phòng COVID-19 đúng quy địnhsớm có kế hoạch huy động đối tượng để đăng ký cho Trung tâm y tế huyện trước ngày 12/03/2023 phối hợp tổ chức tiêm cho người lao động. Nếu không huy động được đối tượng để tiêm thì phản hồi cho Trung tâm y tế trước ngày 22/3/2023 bằng văn bản để trình UBND huyên xin điều chuyển văc xin triển khai tiêm đúng tiến độ.

5

- Kính chuyển Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2: Tiếp nhận, tổ chức tiêm vắc xin cho các đối tượng thuộc diện chuyển tuyển, xử trí các trường hợp sự cố bất lợi sau tiêm chủng tại các điểm tiêm trên địa bàn huyện.

***Nơi nhận:***

- Sở Y tế tỉnh;

- Trung tâm KSBT tỉnh;

- Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2; - VP Huyện ủy;

- VP HĐND&UBND huyện;

- Trưởng, phó BCĐ COVID-19 huyện;

- BCĐ COVID-19 các xã, thị trân; - Phòng GD-ĐT huyện;

- Các trường THPT trên địa bàn huyện; - Công ty Scavi Huế;

- Các đơn vị ở mục IV;

- Các khoa,phòng và Trạm y tế liên quan ; - Lưu: VT, Khoa KSBT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Lợi**