PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG THUỘC DỰ ÁN

“PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HỌC SINH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

(kèm theo Kế hoạch số 72/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Phòng GD&ĐT huyện Phong Điền)

| TT | Hoạt động | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tổ chức bộ máy chỉ đạo |  |  |  |
| 1 | Thành lập, sáp nhập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm | Phòng GDĐT, nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể | 2023 |
| 2 | Lãnh đạo nhà trường tham mưu với tổ chức Đảng của cơ sở giáo dục (nếu có) ban hành nghị quyết chuyên đề riêng về bảo đảm an ninh, trật tự hoặc lồng ghép trong nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm | Nhà trường | Các tổ chức đoàn thể | Quý I hằng năm |
| 3 | Nhà trường ban hành kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự hằng năm và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” | Nhà trường | Các tổ chức đoàn thể và cơ quan, chính quyền địa phương | Quý I hằng năm |
| 4 | Thiết lập, công bố các kênh tiếp nhận những thông tin, phản ánh để tư vấn, hỗ trợ, kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường | Nhà trường | Các tổ chức đoàn thể và cơ quan, chính quyền địa phương | 2023 |
| 5 | Chỉ đạo công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 01 mô hình về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật có sự tham gia của các thành viên trong nhà trường. | Nhà trường | Các tổ chức đoàn thể và cơ quan, chính quyền địa phương | Hằng năm |
| II | Tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật cho người học |  |  |  |
| 1 | Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; các quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự nhà trường, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho người học; Tuyên truyền về hậu quả, ảnh hưởng; các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến; những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và sự tác động, lôi kéo đối với người học | Phòng GDĐT, nhà trường | Hệ thống Đoàn, Đội, gia đình người học và các tổ chức đoàn thể khác | 2023-2025 |
| 2 | Quán triệt trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường đối với việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; | Phòng GDĐT, nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, diễn giả, chuyên gia | 2023-2025 |
| 3 | Tổ chức lồng ghép, gắn kết nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thông qua các chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường; tuyên truyền, giáo dục thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh | Nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2023-2025 |
| 4 | Tiếp nhận, xây dựng tài liệu truyền thông dành cho thành viên trong nhà trường và gia đình người học về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho người học; Xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật của người học đăng tải trên trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử của nhà trường, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội | Phòng GDĐT, nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2023-2025 |
| 5 | Tổ chức cho người học tham gia mô hình, sinh hoạt các câu lạc bộ về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật của nhà trường | Nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học | 2023-2025 |
| III | Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình và hoạt động giáo dục trong nhà trường |  |  |  |
| 1 | Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục các môn học phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo | Phòng GDĐT, nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2023-2025 |
| 2 | Tập huấn, tiếp cận các nội dung tích hợp giáo dục phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật cho giáo viên | Phòng GDĐT, nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, chuyên gia | 2023-2025 |
| 3 | Triển khai chương trình, tài liệu giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khoá dành cho người học | Phòng GDĐT, nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2023-2025 |
| IV | Nâng cao năng lực của các thành viên trong nhà trường về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật |  |  |  |
| 1 | Lựa chọn tài liệu và tổ chức tập huấn hằng năm cho cán bộ quản lý, nhà giáo về giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật | Phòng GDĐT, nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2023-2025 |
| 2 | Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự nhà trường, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo vệ, thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện | Nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2023-2025 |
| V | Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan ban, ngành của địa phương trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật |  |  |  |
| 1 | Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình người học trong công tác quản lý, giáo dục người học không phạm tội, vi phạm pháp luật, đặc biệt quan tâm đối với người học có hoàn cảnh đặc biệt | Nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2023-2025 |
| 2 | Tổ chức ký cam giữa Nhà trường - Ban đại diện cha mẹ học sinh - Công an địa phương về thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục phổ thông; Tổ chức ký cam giữa Nhà trường - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của nhà trường - Công an địa phương về thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục đại học. | Nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | Hằng năm |
| 3 | Đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn bản phối hợp giữa Ngành Công an và Ngành GDĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục. Phối hợp với ngành Công an thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và nhân rộng mô hình liên kết giữa nhà trường với công an địa phương | Phòng GDĐT, nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2023-2025 |
| 4 | Phối hợp với công an địa phương tổ chức các mô hình Câu lạc bộ phòng, ngừa tội phạm ở nhà trường có đủ điều kiện nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của người học tham gia phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ từ gia đình, cộng đồng dân cư và nhà trường. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả trong nhà trường | Phòng GDĐT, nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2023-2025 |
| 5 | Nhà trường xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể của địa phương và ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật | Phòng GDĐT, nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2023-2025 |
| VI | Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý người học nhằm nâng cao công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật |  |  |  |
| 1 | Sử dụng khai thác các ứng dụng, mạng xã hội phù hợp vào công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật | Phòng GDĐT, nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2023-2025 |
| 2 | Triển khai cơ sở dữ liệu quản lý thông tin người học phục vụ công tác thống kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người học | Phòng GDĐT, nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2024-2025 |
| VII | Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý người học, phòng ngừa tội phạm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá |  |  |  |
| 1 | Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý người học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo | Phòng GDĐT, nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2023-2025 |
| 2 | Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật đối với nhà trường và người học | Phòng GDĐT, Công an và nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2023-2025 |
| 3 | Thiết lập kênh thông tin và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất giữa nhà trường với cơ quan công an địa phương; giữa nhà trường với các cơ quan quản lý giáo dục các cấp | Phòng GDĐT, nhà trường, Công an các xã, thị trấn | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2023-2025 |
| 4 | Tổ chức Hội nghị, Hội thảo đánh giá, sơ kết công tác triển khai thực hiện Kế hoạch. | Phòng GDĐT, nhà trường | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2024 |
| 5 | Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác triển khai thực hiện Kế hoạch đến 2025 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030. | Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Phòng GDĐT | Các ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình người học, chuyên gia | 2025 |